## Deckblatt
AARVIA GRUPPE
Smarties Cockpit — Konsolidiertes Datenmodell
Profit-Center-Steuerung · April 2026 (YTD) · Stand 08.06.2026
Datenquelle | Abacus 214-Projektauswertung (Stand 2026-04)
Währung | CHF
Profit Center | 7
Baustellen total | 302
Google-Drive-Ordner
GRUPPEN-KENNZAHLEN
Gesamtertrag | 30453042
Gruppen-Ergebnis | 332463
Gruppen-Marge | 1.092%
Ø Ergebnis / Baustelle | 1101
Profitable Baustellen | 165
Problemquote | 45.36%
Optimierungspotenzial | 2959059
Sheets: Übersicht · je PC ein Detailblatt · Strategie (Porter) · Glossar

## Übersicht
GRUPPEN-ÜBERSICHT — alle Profit Center
Konsolidierte KPIs · April 2026 (YTD)
Profit Center | PC-ID | Segment | Ertrag (CHF) | Ergebnis (CHF) | Marge | Baustellen | Profitabel | Problemquote | Opt.-Potenzial (CHF)
Erdbau | PC 3003 | Erd- & Tiefbau | 13943774 | 218973 | 1.57% | 102 | 42 | 58.82% | 1263855
Unteres Aaretal | PC 3002 | Tief- & Strassenbau | 5343132 | 172066 | 3.22% | 46 | 28 | 39.13% | 273366
Limmat | PC 3005 | Tief- & Strassenbau | 5165056 | 257460 | 4.985% | 49 | 26 | 46.94% | 367552
Infrastrukturbau | PC 3005-IB | Infrastruktur / Spezialtiefbau | 3243814 | 3102 | 0.09563% | 11 | 7 | 36.36% | 208060
Aarau | PC 3004 | Tief- & Strassenbau | 1731003 | -359214 | -20.75% | 19 | 10 | 47.37% | 437366
Granjet | PC 3007 | Spezialleistungen / Reinigung | 648558 | 208317 | 32.12% | 44 | 35 | 20.45% | 21653
BWI | PC 3006 | Spezialtiefbau / Erdung | 377705 | -168241 | -44.54% | 31 | 17 | 45.16% | 387207
GRUPPE TOTAL |  |  | 30453042 | 332463 | 1.092% | 302 | 165 |  | 2959059

## Erdbau
Erdbau — PC 3003
Erd- & Tiefbau · Aargau / Zürich
Ertrag |  | Ergebnis |  | Marge |  | Baustellen |  | Profitabel |  | Problemquote
13943774 |  | 218973 |  | 1.57% |  | 102 |  | 42 |  | 58.82%
Nr. | Bezeichnung | Ertrag | Lohn GWP | Material | Inventar | FL Gruppe | FL Dritte | DB1 | DB2 | DB3 | Ergebnis | Marge | Klasse
30003093 | Niederweningen, Binzacherweg - WÜ Binz | 339046 | 23859 | 39143 | 63497 | 34446 | 274105 | -96007 | -138832 | -140183 | -192701 | -56.84% | sehr schlecht
30003116 | Döttingen, Brüelstrasse 5 - Wohnüberbauung | 285790 | 30567 | 31044 | 44399 | 50284 | 229350 | -79855 | -92193 | -93767 | -142484 | -49.86% | sehr schlecht
30003034 | Lengnau, WÜB Surbparkweg | -88978 | 0 | 792 | 2537 | 53 | 12867 | -105227 | -110081 | -110125 | -112116 | 126% | schlecht
30003051 | Zürich, Haldenstrasse 20 - MFH | -65000 | 2246 | 2976 | 3101 | 0 | 6591 | -79915 | -83034 | -83133 | -85288 | 131.2% | schlecht
30003047 | Zürich, Wehntalerstrasse 45-49 - Neubau MFH | -47350 | 0 | 3846 | 2460 | 0 | 8662 | -62320 | -68065 | -68087 | -69791 | 147.4% | schlecht
30003045 | Rombach, NB Doppelsporthalle und Musikschule | -45000 | 135 | 0 | 5683 | 610 | 3586 | -55016 | -63966 | -63973 | -65018 | 144.5% | schlecht
30003029 | Mettau, Überbauung Untere Trottmatt | -35000 | 5243 | 382 | 7830 | 0 | 4864 | -53320 | -59287 | -59582 | -63389 | 181.1% | schlecht
30003013 | Villmergen, WUEB Sommerpark | -40000 | 0 | 0 | 586 | 0 | 20430 | -61017 | -61017 | -61017 | -63119 | 157.8% | schlecht
30003007 | Mellikon, Revitalisierung Melliker Dorfbach | -55000 | 0 | 0 | 94 | 0 | 597 | -55691 | -57550 | -57550 | -57619 | 104.8% | schlecht
30003020 | Baden, Müllerbräu-Areal - H66 | 0 | 3183 | 1858 | 2414 | 0 | 4364 | -46821 | -49424 | -49635 | -52285 |  | sehr schlecht
30003011 | Zürich, Immenweg - Neubau MFH | -50000 | 116 | 0 | 122 | 0 | 0 | -50238 | -50238 | -50241 | -50280 | 100.6% | schlecht
30003108 | Würenlos, Tägerhardring | 103163 | 11777 | 4779 | 26780 | 2642 | 64201 | -1018 | -16768 | -17410 | -32703 | -31.7% | sehr schlecht
30003083 | Zürich, Langensteinenstrasse 32 - MFH | -15000 | 0 | 4877 | 1865 | 0 | 5067 | -26810 | -29779 | -29780 | -30970 | 206.5% | schlecht
30003091 | Oberengstringen, Rebbergstrasse 61 | 5000 | 3547 | 1436 | 4993 | 0 | 2533 | -7511 | -28037 | -28180 | -30285 | -605.7% | sehr schlecht
30003088 | Windisch, WÜB Rütene | -5000 | 907 | 2094 | 2034 | 0 | 12286 | -22322 | -25189 | -25285 | -27737 | 554.7% | schlecht
30003021 | Zürich, WÜB am Buchrain | -20000 | 0 | 0 | 792 | 0 | 451 | -21243 | -24358 | -24372 | -24615 | 123.1% | schlecht
30003001 | Baden, Regionales Pflegezentrum | -20000 | 0 | 0 | 739 | 0 | 0 | -20739 | -20739 | -20739 | -20813 | 104.1% | schlecht
30003041 | Rümlang, Neubau Paddlehalle | 35535 | 11439 | 11152 | 8386 | 0 | 10703 | -6147 | -8872 | -9513 | -18214 | -51.26% | sehr schlecht
30003096 | Baden, ARGE KIBA | -15000 | 0 | 0 | 24 | 158 | 2363 | -17546 | -17546 | -17546 | -17800 | 118.7% | schlecht
30003139 | Wettingen, Fischerweg EFH | 110436 | 18252 | 1578 | 24786 | 16289 | 42965 | 6563 | 2642 | 1580 | -15942 | -14.44% | sehr schlecht
30003060 | Wallisellen, Neubau Werkhof | -10431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | -10743 | -10764 | -10765 | -10804 | 103.6% | schlecht
30003095 | Brugg, Regenbecken | 454000 | 22138 | 18404 | 54777 | 19183 | 262633 | 76862 | 40223 | 38673 | -9940 | -2.189% | schlecht
30003058 | Zürich, Turnerstrasse | -1877 | 192 | 0 | 502 | 0 | 6556 | -9129 | -9129 | -9137 | -9915 | 528.2% | schlecht
30003033 | Aarau, Haus der Wirtschaft | 0 | 1190 | 0 | 1075 | 0 | 1201 | -3467 | -5953 | -6047 | -7074 |  | sehr schlecht
30003006 | Regensdorf, Erweiterung Dachser | -4500 | 549 | 644 | 0 | 0 | 0 | -5694 | -5694 | -5717 | -5992 | 133.2% | schlecht
30003121 | Untersiggenthal, Neubau DEFH Frei - Weidmann | 119901 | 16348 | 10250 | 25571 | 11013 | 27406 | 29311 | 12724 | 11577 | -5529 | -4.611% | schlecht
30003065 | Niederrohrdorf, Höhenweg 6 | -4660 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | -5238 | -5238 | -5238 | -5296 | 113.6% | schlecht
30003075 | Würenlingen, Kohlenweg - Überbauung MFH | 55981 | 6541 | 44 | 9478 | 72 | 73553 | 11289 | 6865 | 6538 | -4524 | -8.081% | schlecht
30003062 | Bad Zurzach, Überbauung Bahnhofstrasse | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 3694 | -3747 | -3747 | -3747 | -4122 |  | sehr schlecht
30003106 | Zofingen, Untere Grabenstrasse Rückbau | 0 | 0 | 0 | 1537 | 0 | 1263 | -2801 | -3169 | -3188 | -3620 |  | sehr schlecht
30003099 | Obersiggenthal, Höhenweg 21 | 80490 | 7883 | 6749 | 7413 | 10100 | 35742 | 12600 | 5726 | 5383 | -3562 | -4.425% | schlecht
30003135 | Gansingen, Jägersland MFH | 215000 | 2693 | 13988 | 10923 | 1697 | 152018 | 33678 | 18721 | 18273 | -3403 | -1.583% | schlecht
30003068 | Niederrohrdorf, Loonstrasse 14 - NB Dreifamilienhaus | 0 | 260 | 0 | 1099 | 0 | 999 | -2359 | -2359 | -2371 | -2685 |  | sehr schlecht
30003032 | Nussbaumen, MFH Kirchweg 8 | -60 | 1004 | 0 | 167 | 0 | 0 | -1231 | -2303 | -2333 | -2606 | 4343% | schlecht
30003067 | Fislisbach, Alterszentrum am Buechberg | -3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1119 | -2162 | -2162 | -2162 | -2050 | 62.46% | schlecht
30003078 | Niederrohrdorf, MFH Moosstrasse 12 | 0 | 205 | 0 | 959 | 0 | 0 | -1164 | -1164 | -1175 | -1357 |  | sehr schlecht
30003124 | Kleinbaustellen Ronny Bechler 2026 | 0 | 725 | 0 | 159 | 0 | 0 | -885 | -885 | -905 | -1087 |  | sehr schlecht
30003049 | Unterengstringen, Brunnmattstrasse - Neubau DEFH | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 4225 | -534 | -534 | -534 | -1037 |  | sehr schlecht
30003094 | Gansingen, Fliederweg | -936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -936 | -936 | -936 | -936 | 100% | schlecht
30003073 | Birrhard, EFH Schütz | 10000 | 2901 | 468 | 2620 | 109 | 1777 | 2123 | 1187 | 1021 | -881 | -8.81% | schlecht
30003030 | Niederrohrdorf, MFH Moosstrasse 12 | 0 | 331 | 0 | 326 | 0 | 0 | -658 | -658 | -673 | -840 |  | sehr schlecht
30003015 | Rüdlingen, Neubau Turnhalle | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | -480 | -480 | -480 | -528 |  | sehr schlecht
30003140 | Birmensdorf, Ersatzneubau MFH | 246722 | 12623 | 24268 | 32066 | 0 | 123960 | 53803 | 25549 | 24712 | -483 | -0.1958% | schlecht
30003005 | Leibstadt, EFH Rheintalstrasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | -280 | -280 | -280 | -308 |  | sehr schlecht
30003009 | Villigen, PSI - Labor QMMC-WLGB | -269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -269 | -269 | -269 | -269 | 100% | schlecht
30003056 | Kleinbaustellen Roman Schmutz | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177 | -177 | -186 | -260 |  | sehr schlecht
30003039 | Rekingen, LGZ Probeentnahmeturm | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -83 | -191 | -197 | -250 |  | sehr schlecht
30003082 | Rümlang, Intercity Hotel - Pumpenschacht | 1000 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 411 | -170 | -170 | -229 | -22.9% | sehr schlecht
30003053 | Baden, Sanierung Kugelfang Belvédère | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -181 | -181 | -181 | -199 |  | sehr schlecht
30003070 | Zürich, Badenerstrasse | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -180 | -180 | -180 | -198 |  | sehr schlecht
30003069 | Birmenstorf, Schurfleweg - Neubau DEFH | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -126 | -126 | -126 | -138 |  | sehr schlecht
30003027 | Gebenstorf, Wohnüberbauung Riedwies | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -115 | -115 | -115 | -126 |  | sehr schlecht
30003072 | Baden, Ahornweg | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -85 | -85 | -85 | -93 |  | sehr schlecht
30003066 | Nussbaumen, Markthof | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -81 | -81 | -81 | -89 |  | sehr schlecht
30003037 | Freienwil, Dorfladen | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -62 | -62 | -62 | -68 |  | sehr schlecht
30003042 | Böttstein, Rückbau Fundationen Werk Böttstein | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | -62 | -62 | -62 | -68 |  | sehr schlecht
30003113 | Kleinbaustellen Patrik Stäheli 2024 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -43 | -43 | -43 | -47 |  | sehr schlecht
30003119 | Kleinbaustellen Manuel Stempin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -25 | -35 |  | sehr schlecht
30003016 | Bülach, Furtrainstrasse 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | -30 | -30 | -33 |  | sehr schlecht
30003085 | Kleinbaustellen René Acklin | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | -4 | -4 | -5 |  | sehr schlecht
30003146 | Untersiggenthal, Bündtenstrasse 8 Doppeleinfamilienhaus 3+4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 106 | 96 | 15 | 5% | gut
30003147 | Brugg, Hauptstrasse 2 Umbau Neue Galerie | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1255 | 431 | 390 | 19 | 1.267% | break-even
30003149 | Ehrendingen, Römerweg 1457/207 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 1006 | 95 | 95 | 25 | 1.471% | break-even
30003136 | Auenstein/Veltheim, PW Au | 20500 | 1692 | 4995 | 3739 | 0 | 7340 | 2731 | 2687 | 2602 | 275 | 1.341% | break-even
30003132 | Oberrohrdorf, Buacherstrasse/Bänkliwiese | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 929 | 867 | 348 | 15.13% | sehr gut
30003086 | Brugg, Rebmoosweg 15 DEFH | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -380 | 372 | 347 | 346 | 373 |  | sehr gut
30003145 | Ennetbaden, Geissbergstrasse 30 | 25000 | 2104 | 59 | 3095 | 0 | 6600 | 13140 | 3908 | 3643 | 435 | 1.74% | break-even
30003043 | Bad Zurzach, Jetzerwiesenweg | 0 | 0 | 0 | 1242 | 0 | 0 | 1257 | 854 | 835 | 545 |  | sehr gut
30003142 | Untersiggenthal, Huebachersteig - 2 EFH | 95000 | 0 | 2774 | 4717 | 6793 | 66696 | 14018 | 9541 | 9464 | 724 | 0.7621% | break-even
30003064 | Würenlingen, Kohlenweg - MFH | -1114 | 0 | 1417 | 892 | 0 | -45000 | -3424 | -3424 | -3424 | 844 | -75.76% | break-even
30003143 | Windisch, Moosmatt 14 | 154000 | 8493 | 14460 | 26250 | 47694 | 27782 | 29319 | 18231 | 17632 | 981 | 0.637% | break-even
30003079 | Untersiggenthal, Bergstrasse 2 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 100% | sehr gut
30003138 | Turgi, Hofäckerstrasse 10 | 300000 | 9823 | 13993 | 38897 | 63339 | 97763 | 76182 | 29972 | 29192 | 1238 | 0.4127% | break-even
30003122 | Untersiggenthal, Auhaldenstrasse EFH Umbricht | 18054 | 0 | 0 | 478 | 0 | 14251 | 3324 | 2973 | 2955 | 1332 | 7.378% | gut
30003137 | Kirchdorf, Riedweg 5 - Terrassenhaus | 150000 | 9797 | 16272 | 16081 | 18903 | 53985 | 34959 | 18799 | 18103 | 1732 | 1.155% | break-even
30003141 | Zürich, Eschergutweg 2 | 65000 | 11290 | 0 | 9058 | 0 | 6201 | 38449 | 10404 | 9708 | 2218 | 3.412% | gut
30003101 | Kleinbaustellen Ronny Bechler | 21747 | 3224 | 574 | 3687 | 0 | 4828 | 9431 | 5604 | 5425 | 3011 | 13.85% | sehr gut
30003092 | Untersiggenthal, Zentrum Mardel, Kornfeldweg | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3467 | 3467 | 3467 | 86.67% | sehr gut
30003105 | Schinznach-Bad, Grabenackerstrasse - Wohnüberbauung | 39553 | 119 | 1184 | 6052 | 964 | 6862 | 24371 | 5086 | 5075 | 3475 | 8.786% | gut
30003107 | Wettingen, SBB Bahnhofsareal Rückbau Güterschuppen | 10649 | 0 | 0 | 339 | 0 | 1206 | 9103 | 4450 | 4388 | 3708 | 34.82% | sehr gut
30003098 | Umiken, Frickermattenstrasse - MFH | 339297 | 15221 | 15866 | 45650 | 23423 | 187786 | 51349 | 40704 | 39680 | 3835 | 1.13% | break-even
30003133 | Untersiggenthal, Wohnüberbauung Luegislandweg 1 | 170873 | 10856 | 4910 | 29334 | 33837 | 43694 | 48240 | 21925 | 21304 | 4898 | 2.866% | break-even
30003090 | Aarau, EFH Erlenweg 8 | 14466 | 280 | 0 | 1477 | 0 | 5641 | 7068 | 6631 | 6596 | 5569 | 38.5% | sehr gut
30003080 | Mellikon, Areal Knecht | 0 | 0 | 946 | 14 | 920 | 5119 | 7999 | 7999 | 7999 | 7299 |  | sehr gut
30003014 | Baden, Museum Langmatt | 1835 | 937 | 0 | 695 | 0 | 5193 | 10009 | 8588 | 8523 | 7379 | 402.1% | sehr gut
30003087 | Hausen, Neubau Bürogebäude OC Oerlikon | 42123 | 1961 | 27294 | 6504 | 0 | 46062 | 20300 | 17085 | 16943 | 7722 | 18.33% | sehr gut
30003123 | Rekingen, Neubau Wohnpark Längg | 561936 | 32801 | 1566 | 63568 | 123505 | 242587 | 97906 | 69727 | 67833 | 8788 | 1.564% | break-even
30003019 | Untersiggenthal, MFH Dorfstrasse | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | sehr gut
30003131 | Urdorf, Neubau Logistik-Center MTU V | 84585 | 15680 | 13721 | 14012 | 0 | 5511 | 35659 | 22065 | 21151 | 10064 | 11.9% | sehr gut
30003061 | Aarau, Villa Rita | 12794 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | 12036 | 11018 | 10967 | 10461 | 81.76% | sehr gut
30003114 | Aarau, Neubau Unterwerk | 553581 | 21762 | 50893 | 37368 | 292160 | 75390 | 76005 | 68647 | 67375 | 10791 | 1.949% | break-even
30003118 | Ehrendingen, Landstrasse 29 - Neubau MFH | 328017 | 20884 | 23137 | 35041 | 29827 | 166451 | 52674 | 47446 | 46316 | 11377 | 3.468% | gut
30003120 | Birr, Eichgut - 2. Etappe | 529733 | 22035 | 20707 | 45931 | 74636 | 284460 | 81961 | 66993 | 65665 | 11864 | 2.24% | break-even
30003052 | Oberwil- Lieli, Unterdorfstrasse - WÜB - Hillview-Park | 35000 | 174 | -333 | 6344 | 0 | 0 | 28814 | 17444 | 17437 | 16767 | 47.91% | sehr gut
30003134 | Fahrweid - Geroldswil, Austrasse | 475000 | 14403 | 335 | 54215 | 9449 | 284546 | 112049 | 65809 | 64965 | 22867 | 4.814% | gut
30003054 | Kleinbaustellen Patrik Stäheli | 34567 | 1226 | 0 | 1735 | 0 | 1470 | 30135 | 30135 | 30073 | 29238 | 84.58% | sehr gut
30003097 | Birr, Rekultivierung Bäumliacher | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 79163 | 79163 | 79163 | 79079 | 98.85% | sehr gut
30003046 | Birr, ÜB Gartenstadt Im Lei | 269186 | 29077 | 14682 | 48453 | 757 | 54563 | 121651 | 113845 | 112345 | 87760 | 32.6% | sehr gut
30003038 | Dättwil, WÜB Segelhof | 150000 | 0 | 0 | 66 | 0 | 2375 | 147558 | 146104 | 146032 | 145164 | 96.78% | sehr gut
30003081 | Zürich, Lessingstrasse - Neubau Stationsgebäude | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 100% | sehr gut
30003102 | Baden, Wohnüberbauung Areal Brisgi | 3562942 | 91101 | 111321 | 154109 | 762953 | 1837352 | 606103 | 555600 | 550251 | 218641 | 6.137% | gut
30003089 | Hausen, GT-ONE | 4058906 | 59333 | 32999 | 178175 | 2096 | 2242557 | 968743 | 835403 | 832502 | 562477 | 13.86% | sehr gut
| TOTAL | 13943774 | 571304 | 554606 | 1193275 | 1637912 | 7141150 | 2358409 | 1594221 | 1560137 | 218973 | 1.57%

## Unteres Aaretal
Unteres Aaretal — PC 3002
Tief- & Strassenbau · Unteres Aaretal
Ertrag |  | Ergebnis |  | Marge |  | Baustellen |  | Profitabel |  | Problemquote
5343132 |  | 172066 |  | 3.22% |  | 46 |  | 28 |  | 39.13%
Nr. | Bezeichnung | Ertrag | Lohn GWP | Material | Inventar | FL Gruppe | FL Dritte | DB1 | DB2 | DB3 | Ergebnis | Marge | Klasse
30002071 | Bad Zurzach, Sanierung Schwertgasse | 705190 | 101465 | 278078 | 107916 | 18985 | 108221 | 66524 | 26045 | 20097 | -81412 | -11.54% | sehr schlecht
30002111 | Schöfflisdorf, Modernisierung Regenbecken Post | 215118 | 49143 | 65261 | 41389 | 1101 | 75443 | 12778 | -5541 | -8862 | -55164 | -25.64% | sehr schlecht
30002090 | Freienwil, Sanierung Dorfstrasse | 289047 | 74305 | 54279 | 63728 | 6848 | 60863 | 28021 | 5459 | 1113 | -54090 | -18.71% | sehr schlecht
30002095 | Baden, Rütistrasse - Umbau Bushaltestelle nach BehiG | 313138 | 71459 | 37837 | 68205 | 11627 | 56302 | 55105 | 37319 | 33241 | -18239 | -5.825% | schlecht
30002118 | Ennetbaden, Neugestaltung Sonnenbergstrasse | 78000 | 14682 | 12380 | 10692 | 0 | 25005 | 239 | -4308 | -5177 | -17278 | -22.15% | sehr schlecht
30002076 | Lengnau, Ausbau Weidstrasse | -11819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11819 | -12607 | -12646 | -12992 | 109.9% | schlecht
30002112 | Klingnau, Aarekraftwerk | 90303 | 26878 | 12632 | 19025 | 1366 | 10956 | 13594 | 7125 | 5484 | -12701 | -14.06% | sehr schlecht
30002097 | Leuggern, AEW Netzsanierung Steigweg | 14993 | 5138 | 2033 | 4172 | 371 | 3879 | -602 | -3330 | -3619 | -7126 | -47.53% | sehr schlecht
30002044 | Untersiggenthal, Bodenächerstrasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5804 | -5804 | -5804 | -5804 | -6384 |  | sehr schlecht
30002119 | Garantiearbeiten Damian Heinzler 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5634 | -5634 | -5634 | -5634 | -6197 |  | sehr schlecht
30002086 | Baden, IO K117, BHST nach BehiG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -733 | -769 | -1111 |  | sehr schlecht
30002056 | Kleinbaustellen Stefan Demuth 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108 | -114 | -164 |  | sehr schlecht
30002049 | Untersiggenthal, Zentrumgestaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108 | -114 | -159 |  | sehr schlecht
30002024 | Baden, Kronengasse - Belagsarbeiten | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | -92 | -92 | -92 | -101 |  | sehr schlecht
30002101 | Kleinbaustellen Benjamin Eckert 2026 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 | -56 | -59 | -82 |  | sehr schlecht
30002122 | Gebenstorf, Landstrasse | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | -71 | -71 | -71 | -79 |  | sehr schlecht
30002093 | Ennetbaden, BHS Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | -50 | -50 | -56 |  | sehr schlecht
30002096 | Lengnau, Hofacher | 318281 | 64721 | 42342 | 41239 | 13737 | 73909 | 63538 | 51929 | 48237 | -31 | -0.00974% | schlecht
30002075 | Garantiearbeiten Damian Heinzler 2025 | 41247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | break-even
30002102 | Kleinbaustellen G. Sözen | 421184 | 65776 | 53942 | 43141 | 308 | 43448 | 62760 | 46576 | 43115 | 0 | 0% | break-even
30002103 | Kleinbaustellen Philipp Walder 2026 | 70188 | 13128 | 11459 | 9001 | 942 | 21138 | 14517 | 11063 | 10323 | 0 | 0% | break-even
30002106 | Kleinbaustellen Ana Milivojevic 2026 | 32929 | 8313 | 1793 | 2526 | 0 | 8509 | 6786 | 5700 | 5230 | 0 | 0% | break-even
30002114 | Würenlingen, Projektunterkunft GWP | 101260 | 8958 | 49211 | 6902 | 17 | 4195 | 16974 | 12322 | 11653 | 0 | 0% | break-even
30002117 | Untersiggenthal, IO/AO K114 - Dosierung West | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 102 | 91 | 0 | 0% | break-even
30002120 | Lupfig, Datencenter Lupin 4 Shell & Core | 95239 | 2930 | 9434 | 2298 | 0 | 0 | 10577 | 4507 | 4154 | 0 | 0% | break-even
30002123 | Würenlingen, ZWILAG Sanierung U101 / Gebäude N | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 257 | 229 | 1 | 0.125% | break-even
30002116 | Endingen, TS Nord - TS Schlatt | 10000 | 1841 | 575 | 16 | 1059 | 885 | 1123 | 1123 | 1031 | 4 | 0.04% | break-even
30002104 | Kleinbaustellen Reto Müller 2026 | 40000 | 6685 | 0 | 4483 | 0 | 1390 | 11439 | 4127 | 3769 | 168 | 0.42% | break-even
30002108 | Kleinbaustellen Stefan Demuth 2026 | 24891 | 4576 | 1544 | 873 | 290 | 5980 | 6626 | 4237 | 3888 | 287 | 1.153% | break-even
30002110 | Baden, Müllerbräu-Areal Strassenbau | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2314 | 1093 | 1031 | 517 | 28.63% | sehr gut
30002115 | Turgi, Sanierung Bankweg | 137560 | 21283 | 37594 | 16800 | 1736 | 15601 | 33542 | 18254 | 17133 | 546 | 0.3969% | break-even
30002083 | Brugg, Wildischachenstrasse - Kraftwerk Wildegg/Brugg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 819 | 819 | 819 | 801 |  | sehr gut
30002091 | Mellikon, Deponieabdichtung | 0 | 623 | 0 | 2249 | 0 | 10435 | 26190 | 11747 | 10998 | 3483 |  | sehr gut
30002039 | Baden-Dättwil, Segelhofstrasse - Erweiterung FW | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 3857 | 3857 | 3857 | 3743 | 74.86% | sehr gut
30002064 | Mellikon, Belagsarbeiten 2025 Spuhler AG | 8895 | 0 | 2363 | 9 | 1461 | 50 | 6010 | 5522 | 5497 | 4903 | 55.12% | sehr gut
30002098 | Dättwil, Langacker 20 - 22 | 30513 | 6740 | 4694 | 3047 | 1543 | 3774 | 10712 | 9843 | 9470 | 4966 | 16.28% | sehr gut
30002041 | Birmenstorf, AO K420 | 73950 | 7319 | 7614 | 6080 | 0 | 34603 | -108041 | -114130 | -114666 | 6553 | 8.861% | gut
30002088 | Böttstein, Sanierung Querstrasse | 109902 | 5143 | 16972 | 4609 | 186 | 11754 | 21236 | 18536 | 18188 | 11878 | 10.81% | sehr gut
30002099 | Würenlingen, Deponie Bärengraben | 15706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15706 | 15435 | 15421 | 15295 | 97.38% | sehr gut
30002033 | Gebenstorf, BMW Garage Emmenegger, Umgebungsarb. | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | sehr gut
30002052 | Kleinbaustellen G. Sözen | 45327 | 0 | 216 | 603 | 0 | 65 | 30628 | 25388 | 25126 | 22839 | 50.39% | sehr gut
30002113 | Würenlingen, Bärenweg Fernwärme | 78137 | 9011 | 2142 | 8182 | 4327 | 12899 | 36573 | 30421 | 29918 | 22932 | 29.35% | sehr gut
30002031 | Gebenstorf, Sanierung Oberriedenstrasse Ost | 29999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3025 | 26974 | 26485 | 26461 | 25953 | 86.51% | sehr gut
30002053 | Kleinbaustellen Fritz Walther 2025 | 32919 | 249 | 43 | 121 | 0 | 312 | 32543 | 31647 | 31590 | 30993 | 94.15% | sehr gut
30002089 | Rekingen, LKW Parkplatz West | 1174751 | 143163 | 311061 | 159914 | 4980 | 258606 | 271704 | 239795 | 231620 | 89292 | 7.601% | gut
30002035 | Brugg-Bözberg-Böztal, IO/AO, K116 | 728358 | 158731 | 0 | 168924 | 0 | 23040 | 399661 | 291791 | 281930 | 180278 | 24.75% | sehr gut
| TOTAL | 5343132 | 872316 | 1015662 | 796144 | 70884 | 887106 | 1178021 | 815952 | 763037 | 172066 | 3.22%

## Limmat
Limmat — PC 3005
Tief- & Strassenbau · Limmattal
Ertrag |  | Ergebnis |  | Marge |  | Baustellen |  | Profitabel |  | Problemquote
5165056 |  | 257460 |  | 4.98% |  | 49 |  | 26 |  | 46.94%
Nr. | Bezeichnung | Ertrag | Lohn GWP | Material | Inventar | FL Gruppe | FL Dritte | DB1 | DB2 | DB3 | Ergebnis | Marge | Klasse
30005005 | Dietikon, Lägernstrasse Ersatzneubau | 304389 | 88818 | 85995 | 81665 | 17759 | 61647 | -31496 | -124657 | -129023 | -190322 | -62.53% | sehr schlecht
30005000 | Spreitenbach, Poststrasse, TP12g FW | 319628 | 92504 | 29426 | 95670 | 6959 | 62901 | 32166 | 13801 | 8911 | -52014 | -16.27% | sehr schlecht
30005054 | Bergdietikon, 09/583 Erschliessung oberer Schönenberg | 571097 | 30919 | 16767 | 33382 | 0 | 444007 | 46021 | 33456 | 31695 | -32844 | -5.751% | schlecht
30005052 | Buchs, Sanierung Kastellstrasse - Mitte | 4476 | 5854 | 11404 | 152 | 13 | 2067 | -15014 | -23232 | -23869 | -30536 | -682.2% | sehr schlecht
30005045 | Garantierückstellungen Limmat 2026 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 | 100% | schlecht
30005067 | Würenlos, Bushaltestelle "Bettlen" | 147300 | 28965 | 31425 | 26442 | 838 | 46922 | 12705 | 12220 | 10793 | -11916 | -8.09% | schlecht
30005026 | Kleinbaustellen Francisco Marti 2025 | 3412 | 590 | 3211 | 1093 | 0 | 2873 | -4355 | -5631 | -5723 | -7190 | -210.7% | sehr schlecht
30005019 | Eggenwil, Kirchrainstrasse | 10955 | 3431 | 1139 | 291 | 323 | 8289 | -2520 | -3462 | -3658 | -6277 | -57.3% | sehr schlecht
30005034 | Baden, Schulhaus Pfaffechappe - Umgebungsarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5532 | -5532 | -5532 | -5532 | -6085 |  | sehr schlecht
30005071 | Fislisbach, Alterszentrum am Buechberg - Umgebung | -1327 | 448 | 0 | 0 | 0 | 1473 | -3249 | -3249 | -3272 | -3605 | 271.7% | schlecht
30005065 | Wettingen, Nägelistrasse, FW-Netz | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | -2877 | -2877 | -2877 | -3162 | 11711% | schlecht
30005062 | Hüttikon, Chriesbaumstrasse West | -642 | 0 | 0 | 62 | 0 | 742 | -1446 | -3016 | -3016 | -3096 | 482.2% | schlecht
30005028 | Schlieren Zürcher- /Südstrasse, Werkleitungsbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664 | -1664 | -1664 | -1664 | -1830 |  | sehr schlecht
30005068 | Oetwil a.d.L, Sanierung Herbstrasse | 12132 | 4182 | 279 | 2900 | 0 | 2456 | 2312 | 1833 | 1600 | -921 | -7.591% | schlecht
30005077 | Hüttikon, Chriesbaumstrasse Ost | 207644 | 57897 | 17637 | 38358 | 8921 | 33651 | 51177 | 40412 | 37086 | -880 | -0.4238% | schlecht
30005018 | Baden-Dättwil, Im Grund - Erweiterung Fernwärme | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | -528 | -528 | -528 | -581 |  | sehr schlecht
30005060 | Neuenhof, Belagssanierung PP Aula + Verbindungsstrasse | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 334 | -421 | -421 | -421 | -463 |  | sehr schlecht
30005081 | Kleinbaustellen Francisco Marti 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | -71 | -321 | -321 | -328 |  | sehr schlecht
30005044 | Kleinbaustellen William Schlegel 2025 | 2413 | 0 | 1455 | 0 | 0 | 1013 | -55 | -55 | -55 | -302 | -12.52% | sehr schlecht
30005053 | Stadel, PWI 2025 | 0 | 0 | 61 | 14 | 0 | 0 | -76 | -128 | -128 | -135 |  | sehr schlecht
30005085 | Spreitenbach, Industriestrasse 186 | 16400 | 7076 | 0 | 4491 | 0 | 0 | 4831 | 4086 | 3695 | -38 | -0.2317% | schlecht
30005006 | Regensberg, SR I - 606, Dielsdorfer-/Boppelserstr | 1029 | 0 | 0 | 18 | 0 | 62 | 948 | 306 | 274 | -22 | -2.138% | schlecht
30005008 | Dielsdorf, Bergstrasse | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | -4 | -4 | -5 |  | sehr schlecht
30005086 | Uitikon, Sanierung Lättenstrasse, Tiefbau- & Strassenbauarbeiten | 4149 | 1730 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 931 | 931 | 850 | 0 | 0% | break-even
30005087 | Wettingen, St.Bernhard - Erschliessungsstrasse + Bachöffnung | 3809 | 660 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3125 | 1210 | 1082 | 0 | 0% | break-even
30005061 | Niederglatt, Sanierung Gerstmattstrasse | 25368 | 2927 | 0 | 3 | 0 | 1219 | 21218 | 7811 | 7012 | 71 | 0.2799% | break-even
30005057 | Dänikon, Sanierung Rainstrasse | 5815 | 1481 | 511 | 34 | 0 | 106 | 3681 | 1765 | 1596 | 104 | 1.788% | break-even
30005072 | Schöfflisdorf, Sanierung Hauffeldstrasse | 119094 | 22459 | 20816 | 25220 | 2359 | 29983 | 18254 | 18254 | 17158 | 200 | 0.1679% | break-even
30005050 | Wärmeverbund Neumatt, Spreitenbach - Boostock-/Poststrasse | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 466 | 455 | 369 | 54.34% | sehr gut
30005004 | Dietikon, Moosmattstrasse TP5 - Sanierung | 18206 | 162 | 1097 | 0 | 0 | 2784 | 14162 | 5403 | 4957 | 586 | 3.219% | gut
30005083 | Wettingen, Utostrasse - Werkleitungssanierung+Fernwärmenetz | 87618 | 30421 | 123 | 26753 | 0 | 2286 | 28032 | 18979 | 17339 | 644 | 0.735% | break-even
30005076 | Kloster Fahr, Umbau Meierhof - Terraingestaltung | 75374 | 20203 | 16886 | 12209 | 0 | 7826 | 18248 | 15247 | 14118 | 899 | 1.193% | break-even
30005080 | Kleinbaustellen Ilir Tahiri 2026 | 86617 | 30391 | 3287 | 21843 | 1322 | 8523 | 21248 | 19298 | 17803 | 1758 | 2.03% | break-even
30005020 | Regensdorf, WL Reservoir Berg | 8500 | 2827 | 20 | 1358 | 0 | 0 | 4294 | 4294 | 4163 | 2887 | 33.96% | sehr gut
30005048 | Otelfingen, Sanierung - Oberrainweg/Im Geeren | 4896 | 0 | 0 | 108 | 0 | 792 | 3996 | 3996 | 3996 | 3906 | 79.78% | sehr gut
30005024 | Kleinbaustellen Bajram Selimaj 2025 | 1730 | 0 | 0 | 155 | 764 | 442 | 5368 | 5368 | 5368 | 5232 | 302.4% | sehr gut
30005058 | Dietikon, Sanierung Moosmattstrasse | 18382 | 0 | 0 | 4856 | 0 | 2060 | 11464 | 8112 | 7945 | 5854 | 31.85% | sehr gut
30005025 | Kleinbaustellen Ilir Tahiri 2025 | 26682 | 3693 | 1535 | 2303 | 0 | 5532 | 13617 | 13617 | 13438 | 10997 | 41.22% | sehr gut
30005070 | Steinmaur, Sanierung Süneggstrasse - Teil Nord | 16028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16028 | 16028 | 16028 | 16028 | 100% | sehr gut
30005040 | Niederglatt, Sanierung Lägernstrasse | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453 | 22546 | 18716 | 18524 | 16670 | 66.68% | sehr gut
30005075 | Mellingen, Sanierung Bündtenweg | 345856 | 64103 | 53761 | 52187 | 925 | 17042 | 72836 | 64200 | 60729 | 18953 | 5.48% | gut
30005082 | Kleinbaustellen Dominik Brühlmeier 2026 | 58874 | 9890 | 1911 | 4128 | 0 | 5349 | 42594 | 32096 | 31138 | 21982 | 37.34% | sehr gut
30005014 | Urdorf, Jakob-Schälchli-Strasse | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | sehr gut
30005049 | Bergdietikon, 09/541 Sanierung Bushaltestelle BehiG | 147412 | 24611 | 9222 | 23501 | 424 | 33180 | 56471 | 50726 | 49250 | 30124 | 20.44% | sehr gut
30005039 | Zürich, Tunnel Entlisberg Los 24 - Instands. BSA | 46689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46689 | 43497 | 43337 | 41996 | 89.95% | sehr gut
30005079 | Kleinbaustellen Bajram Selimaj 2026 | 234627 | 38997 | 15992 | 15462 | 2673 | 55093 | 106408 | 94033 | 91988 | 65916 | 28.09% | sehr gut
30005069 | Schlieren, Spitalstrasse - Tempo-30-Zone | 733683 | 124283 | 127775 | 116978 | 11315 | 155394 | 197935 | 187213 | 180564 | 83582 | 11.39% | sehr gut
30005055 | Regensdorf, Spange - Althardstrasse | 1206195 | 98325 | 167704 | 99788 | 175112 | 390955 | 274308 | 260713 | 255423 | 127708 | 10.59% | sehr gut
30005042 | Limeco Regiowärme Dietikon, Rahmenvertrag 2025 | 254894 | 25907 | 5383 | 21244 | 72 | 23114 | 179172 | 166644 | 164758 | 143546 | 56.32% | sehr gut
| TOTAL | 5165056 | 823754 | 624822 | 714797 | 229779 | 1422687 | 1274156 | 999954 | 952982 | 257460 | 4.985%

## Infrastrukturbau
Infrastrukturbau — PC 3005-IB
Infrastruktur / Spezialtiefbau · Aargau / Zürich
Ertrag |  | Ergebnis |  | Marge |  | Baustellen |  | Profitabel |  | Problemquote
3243814 |  | 3102 |  | 0.1% |  | 11 |  | 7 |  | 36.36%
Nr. | Bezeichnung | Ertrag | Lohn GWP | Material | Inventar | FL Gruppe | FL Dritte | DB1 | DB2 | DB3 | Ergebnis | Marge | Klasse
30005037 | Dietikon, N01 - SABA Limmattal | 897134 | 168874 | 224971 | 193125 | 0 | 419979 | 70183 | 22320 | 13774 | -143027 | -15.94% | sehr schlecht
30002060 | Baden, Badstrasse - Netzerweiterung FW/FK Etappe 2025 | 378395 | 86070 | 35032 | 49189 | 36591 | 123139 | 48370 | 4141 | -380 | -62954 | -16.64% | sehr schlecht
30002109 | Kleinaufträge Infrastrukturbau 2026 - Baden | 194404 | 53048 | 10684 | 20535 | 8865 | 42298 | 58972 | 30535 | 27985 | -1746 | -0.8981% | schlecht
30002057 | Kleinbaustellen Otmar Burchia 2025 | 8560 | 2796 | 1069 | 1152 | 435 | 103 | 3502 | 1402 | 1246 | -333 | -3.89% | schlecht
30004012 | Lenzburg, Bahnhof Werkleitungsumlegung | 3130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1832 | 263 | 263 | 263 | 76 | 2.428% | break-even
30002014 | N01 - Reusstal - Neuenhof, EP RENE, Los 21b | 46405 | 8028 | 21001 | 186 | 0 | 0 | 17187 | 10654 | 10228 | 4514 | 9.727% | gut
30002009 | Baden, Neugestaltung Brown Boveri Platz | 22614 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 22462 | 22462 | 22462 | 22446 | 99.26% | sehr gut
30002022 | Baden, Strassen-/Werkleitungssa. Kirchweg | 572784 | 84342 | 33425 | 103582 | 40476 | 122777 | 188179 | 98537 | 94471 | 30093 | 5.254% | gut
30002070 | Baden, Bäderstrasse FW/FK | 316547 | 41899 | 32949 | 79305 | 4320 | 66288 | 91784 | 79479 | 76835 | 36144 | 11.42% | sehr gut
30005002 | Weiningen, ANU Los 1 ARGE HUW | 735206 | 158683 | 9403 | 149331 | 0 | 96412 | 321376 | 169866 | 160317 | 53185 | 7.234% | gut
30005001 | Urdorf, ANU BSA LIX-UDS | 68635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3574 | 65061 | 65061 | 65061 | 64704 | 94.27% | sehr gut
| TOTAL | 3243814 | 603740 | 368686 | 596438 | 90687 | 876402 | 887339 | 504720 | 472262 | 3102 | 0.09563%

## Aarau
Aarau — PC 3004
Tief- & Strassenbau · Region Aarau
Ertrag |  | Ergebnis |  | Marge |  | Baustellen |  | Profitabel |  | Problemquote
1731003 |  | -359214 |  | -20.75% |  | 19 |  | 10 |  | 47.37%
Nr. | Bezeichnung | Ertrag | Lohn GWP | Material | Inventar | FL Gruppe | FL Dritte | DB1 | DB2 | DB3 | Ergebnis | Marge | Klasse
30004016 | Villmergen, Fernwärmenetz, 1. Etappe | 421942 | 84343 | 98601 | 135207 | 47 | 208836 | -173093 | -212189 | -216988 | -301933 | -71.56% | sehr schlecht
30004011 | Aarau, TS, Effingerweg | -39643 | 0 | 4133 | 0 | 0 | 1500 | -45276 | -49719 | -49941 | -52393 | 132.2% | schlecht
30004017 | Oberentfelden, Sagigut, Sanierung | -35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14061 | -37061 | -39673 | -39804 | -42595 | 121.7% | schlecht
30004024 | Reinach, NB Golistik AG, Belagsarbeiten und Abschlüsse | 46160 | 13502 | 14287 | 7380 | 0 | 5551 | 3223 | -8364 | -8798 | -15276 | -33.09% | sehr schlecht
30004000 | Boniswil, Sanierung Pfaffenhalde | 0 | 0 | 12115 | 0 | 0 | 0 | -12115 | -12115 | -12115 | -13326 |  | sehr schlecht
3900000025 | Aarau Magazin, Oberentfelden | 0 | 0 | 0 | 4187 | 0 | 2932 | -7120 | -7120 | -7120 | -7832 |  | sehr schlecht
30004008 | Aarburg,Falkenhofweg, Belagserneuerung | -1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1631 | -1631 | -1631 | -1631 | 100% | schlecht
30004020 | Aarau, Zentenar- und Veronikaweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284 | -284 | -768 | -792 | -1196 |  | sehr schlecht
30004019 | Aarau, General-Guisan-Strasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | -363 | -848 | -872 | -1184 |  | sehr schlecht
30004029 | Küttigen, AO; K107, Tunnel Horental, Nordportal, Passive Sicherheit | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 594 | 531 | 0 | 0% | break-even
30004013 | Kleinbaustelle Wolfram Lierzer 2025 | 3100 | 741 | 858 | 185 | 0 | 519 | 550 | 550 | 512 | 45 | 1.452% | break-even
30004028 | Aarau, Fernwärme Walthersburgstrasse / Rain | 62000 | 7907 | 2325 | 20851 | 0 | 6703 | 24211 | 7631 | 7158 | 196 | 0.3161% | break-even
30004027 | Mägenwil, Sanierung Bahnhofstrasse und Neugestaltung Bushof | 250383 | 48972 | 64704 | 44873 | 339 | 33753 | 57740 | 44024 | 40914 | 370 | 0.1478% | break-even
30004021 | ARGE Romana Suhr | 383597 | 129012 | 2950 | 125545 | 536 | 17531 | 108022 | 78428 | 71795 | 559 | 0.1457% | break-even
30004007 | Aarau-Rohr, Hauptstrasse IO, K244, 1. Etappe | 925 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 858 | 858 | 858 | 851 | 92% | sehr gut
30004023 | Aarau-Rohr IO, K244 Hauptstrasse 2. Etappe | 497910 | 82287 | 104547 | 113808 | 0 | 161387 | 131878 | 85859 | 81426 | 5566 | 1.118% | break-even
30004018 | Unterentfelden, Ring- und Gartenweg, Sanierung | 15070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 14186 | 14186 | 14186 | 14097 | 93.54% | sehr gut
30004026 | Aarau, Unterwerk, Leitungsbau Eniwa | 74250 | 11546 | 1206 | 12589 | 0 | 13537 | 35368 | 28120 | 27268 | 17264 | 23.25% | sehr gut
30004003 | Aarburg, GW-Schutzzone "Paradiesli", Haupt-Sammelkanal | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9814 | 40185 | 40185 | 40185 | 39204 | 78.41% | sehr gut
| TOTAL | 1731003 | 378310 | 305792 | 464625 | 922 | 478655 | 141218 | -31992 | -53228 | -359214 | -20.75%

## Granjet
Granjet — PC 3007
Spezialleistungen / Reinigung · Überregional
Ertrag |  | Ergebnis |  | Marge |  | Baustellen |  | Profitabel |  | Problemquote
648558 |  | 208317 |  | 32.12% |  | 44 |  | 35 |  | 20.45%
Nr. | Bezeichnung | Ertrag | Lohn GWP | Material | Inventar | FL Gruppe | FL Dritte | DB1 | DB2 | DB3 | Ergebnis | Marge | Klasse
30007020 | Winterthur, Storchenbrücke | -7509 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -7547 | -7547 | -7547 | -7550 | 100.5% | schlecht
30007071 | Zürich, Riedgrabenweg | -5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5234 | -5234 | -5234 | -5234 | 100% | schlecht
30007025 | Triesenberg, Brücken Rüfenen und Tieftobel | -4721 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -4775 | -5013 | -5013 | -5018 | 106.3% | schlecht
30007028 | Lenzburg, N01, VoMa, N1-308 | -1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1095 | -1095 | -1095 | -1095 | 100% | schlecht
30007017 | Kollbrunn, Tössbrücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | -1000 |  | sehr schlecht
30007010 | Walchwil, Brücke Seefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | -850 |  | sehr schlecht
30007013 | Brig-Glis, ARA Briglina BHU | 10000 | 4857 | 0 | 2171 | 0 | 1115 | 1855 | 1855 | 1667 | -398 | -3.98% | schlecht
30007009 | Othmarsingen, IS Erdungssysteme HDW | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | -340 | -340 | -340 | -374 |  | sehr schlecht
30007073 | Cham, TG Alpenblick 7-9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | -121 | -121 | -121 | -134 |  | sehr schlecht
30007044 | Emmen, K15 IS Kunstbauten, AS Rothenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | break-even
30007051 | Adelboden, IS Margelibrücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | break-even
30007104 | Zürich, Sika Manufacturing AG - Reinigung Klebstoffbehälter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | break-even
30007125 | Dietikon, BZL Schöneggstrasse 12 | 10000 | 3323 | 0 | 4668 | 0 | 0 | 2007 | 2007 | 1850 | 26 | 0.26% | break-even
30007124 | Dietlikon, San. RÜB Hofwiesenstrasse | 2500 | 1161 | 0 | 619 | 0 | 0 | 718 | 718 | 664 | 130 | 5.2% | gut
30007126 | Luzern, San. Altbau-Gewerbegebäude CSS Campus | 500 | 171 | 0 | 91 | 0 | 0 | 236 | 236 | 228 | 151 | 30.2% | sehr gut
30007111 | Turgi, Indujet GmbH | 9000 | 5041 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 2668 | 2668 | 2415 | 169 | 1.878% | break-even
30007118 | Zug, NB Rampen UF Brüggli, RS29 | 5000 | 2141 | 0 | 1448 | 0 | 0 | 1410 | 1410 | 1319 | 348 | 6.96% | gut
30007105 | Baden, Burghaldenstrasse 18 - HD Reinigung | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% | sehr gut
30007121 | Zürich, Querkanal Hohlstrasse | 1500 | 454 | 0 | 139 | 0 | 0 | 905 | 905 | 885 | 691 | 46.07% | sehr gut
30007080 | Opfikon, Thurgauerstrasse | 5541 | 2353 | 0 | 1288 | 0 | 0 | 1899 | 1899 | 1795 | 745 | 13.45% | sehr gut
30007115 | Niederlenz, Umbau Mühlegebäude | 3950 | 1451 | 0 | 632 | 0 | 0 | 1865 | 1865 | 1797 | 1144 | 28.96% | sehr gut
30007112 | Thalwil, HB MFH Gartenstrasse 11 | 3130 | 716 | 0 | 426 | 0 | 0 | 1987 | 1987 | 1955 | 1627 | 51.98% | sehr gut
30007091 | Visp, ARA - Eindicker Ost | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919 | 1919 | 1919 | 1919 | 100% | sehr gut
30007039 | Adelboden, San. Spittelbrücke | 5000 | 1615 | 0 | 479 | 0 | 0 | 2905 | 2905 | 2850 | 2236 | 44.72% | sehr gut
30007001 | Kaisten, BASF Schweiz AG, Industriereinigungen | 3419 | 672 | 0 | 129 | 0 | 0 | 2618 | 2618 | 2586 | 2300 | 67.27% | sehr gut
30007056 | Buchrain, Jowat Swiss | 6927 | 1852 | 0 | 1371 | 0 | 0 | 3703 | 3703 | 3628 | 2790 | 40.28% | sehr gut
30007008 | Zürich, Manessestrasse | 9999 | 3442 | 0 | 1814 | 0 | 0 | 4742 | 4742 | 4584 | 3017 | 30.17% | sehr gut
30007079 | Strengelbach, Reservoir Schützägerten | 16000 | 5753 | 0 | 4078 | 0 | 0 | 6168 | 6168 | 5924 | 3292 | 20.57% | sehr gut
30007088 | Luzern, San. Lehnenbrücke Stollbergrain | 6495 | 1593 | 0 | 557 | 0 | 0 | 4344 | 4344 | 4283 | 3640 | 56.04% | sehr gut
30007117 | Basel, IS Flotation Bell | 76000 | 6298 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 6941 | 6941 | 6662 | 3899 | 5.13% | gut
30007103 | Kriens, SM Krienbach | 7664 | 1659 | 0 | 893 | 0 | 0 | 5111 | 5111 | 5047 | 4347 | 56.72% | sehr gut
30007097 | Olten, Teilereinigung EWIV & IC-Bt | 21900 | 8342 | 0 | 3714 | 0 | 700 | 9143 | 9143 | 8726 | 4781 | 21.83% | sehr gut
30007122 | Frauenfeld, San. EKZ Passage | 41140 | 18278 | 403 | 8424 | 0 | 0 | 14034 | 14034 | 13242 | 5217 | 12.68% | sehr gut
30007083 | Zürich, ELP Flughafen | 9250 | 2110 | 0 | 865 | 0 | 0 | 6274 | 6274 | 6182 | 5296 | 57.25% | sehr gut
30007100 | Regensdorf, Althardstrasse 500, ARA Wüeri | 5570 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 | 99.93% | sehr gut
30007099 | Stein am Rhein, San. RUEB Eschenzerbach | 21356 | 7064 | 0 | 4295 | 0 | 0 | 9996 | 9996 | 9699 | 6550 | 30.67% | sehr gut
30007108 | Kloten, UEF Schaffhauserstrasse | 13758 | 3093 | 0 | 1823 | 0 | 0 | 8840 | 8840 | 8700 | 7283 | 52.94% | sehr gut
30007116 | Zürich, Bahnhofquai Wartehalle | 13750 | 3207 | 0 | 1523 | 0 | 0 | 9018 | 9018 | 8872 | 7437 | 54.09% | sehr gut
30007098 | Wagenhausen, San. Bauwerke Probstei | 21003 | 5820 | 38 | 3496 | 0 | 0 | 11648 | 11648 | 11414 | 8869 | 42.23% | sehr gut
30007031 | Lenzerheide, TG Soleval | 85000 | 21358 | 0 | 30729 | 0 | 6974 | 25937 | 25937 | 25013 | 13199 | 15.53% | sehr gut
30007078 | Brig-Glis, IS Napoleonbrücke | 13316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13316 | 13316 | 13316 | 13316 | 100% | sehr gut
30007012 | Romanshorn, EFTEC AG | 29398 | 4981 | 0 | 1934 | 0 | 2611 | 19805 | 19467 | 19283 | 17035 | 57.95% | sehr gut
30007114 | Hedingen, Fliederstrasse 4-11 | 36632 | 7812 | 0 | 4973 | 0 | 0 | 23846 | 23846 | 23494 | 19888 | 54.29% | sehr gut
30007113 | Wetzikon, HQ Elma Electronic AG | 170000 | 38402 | 4538 | 17346 | 0 | 7482 | 102229 | 102229 | 100550 | 82562 | 48.57% | sehr gut
| TOTAL | 648558 | 165019 | 4979 | 104409 | 0 | 37502 | 295041 | 294465 | 287265 | 208317 | 32.12%

## BWI
BWI — PC 3006
Spezialtiefbau / Erdung · Aargau / Zürich
Ertrag |  | Ergebnis |  | Marge |  | Baustellen |  | Profitabel |  | Problemquote
377705 |  | -168241 |  | -44.54% |  | 31 |  | 17 |  | 45.16%
Nr. | Bezeichnung | Ertrag | Lohn GWP | Material | Inventar | FL Gruppe | FL Dritte | DB1 | DB2 | DB3 | Ergebnis | Marge | Klasse
30006014 | AEH Freie Strasse 109 / St.Alban-Graben 1-3 | -9319 | 605 | 935 | 34 | 0 | 73460 | -104355 | -107162 | -107330 | -116369 | 1249% | schlecht
30006007 | Othmarsingen, armasuisse, Plätze und PU | -51463 | 0 | 519 | 334 | 123 | 20010 | -72450 | -75792 | -75959 | -79461 | 154.4% | schlecht
30006054 | Wettingen, IS TG Landstr. 114 & Bahnhofstr. 92 | 130690 | 59366 | 60545 | 15083 | 0 | 4169 | -11974 | -30744 | -34617 | -74760 | -57.2% | sehr schlecht
30006034 | Zürich, Naglerwiesenstrasse Parkdeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47000 | -47000 | -47000 | -47000 |  | sehr schlecht
30006035 | Othmarsingen, armasuisse, Bodenbelag Halle A/B | -1419 | 750 | 0 | 506 | 0 | 3702 | -36379 | -36966 | -37031 | -38005 | 2678% | schlecht
30006022 | Solothurn, Oetterli Areal | 2000 | 1137 | 0 | 155 | 0 | 0 | -14293 | -14293 | -14342 | -14805 | -740.2% | sehr schlecht
30006053 | Regensdorf, Althardstrasse 500, ARA Wüeri | 0 | 756 | 8570 | 36 | 0 | 564 | -9927 | -9927 | -9959 | -10306 |  | sehr schlecht
30006027 | Eggenwil, Kirchrainstrasse, Stützmauer | -4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4464 | -4464 | -4464 | -4464 | 100% | schlecht
30006062 | Winterthur, Untertor 32 | 12000 | 8092 | 0 | 962 | 0 | 0 | 2945 | 2945 | 2592 | -644 | -5.367% | schlecht
30006068 | Zürich Flughafen, Hagenholztunnel | 0 | 249 | 0 | 77 | 0 | 0 | -327 | -327 | -339 | -446 |  | sehr schlecht
30006040 | Untersiggenthal, Bündtenstrasse 19a | -417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -417 | -417 | -417 | -417 | 100% | schlecht
30006063 | Eiken, AO, K129, Instandsetzung Brücke Sisselnbach | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201 | -201 | -210 | -290 |  | sehr schlecht
30006025 | Zürich, Förrlibuckstrasse 10 | -224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -224 | -224 | -224 | -224 | 100% | schlecht
30006055 | Zürich, Hirschengraben 7, Manessebrunnen | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -16 | -16 | -16 | 100% | schlecht
30006003 | Niederrohrdorf, Oberdorfstrasse 27 | 261 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0% | break-even
30006044 | Oberrieden, Reservoir Huebeggli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | break-even
30006069 | Zürich, Stiftung Altried | 2400 | 1007 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1275 | 746 | 672 | 25 | 1.042% | break-even
30006067 | STWEG Im Park 4, Erspelstrasse 4, Bubikon | 4200 | 2254 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1836 | 1307 | 1184 | 77 | 1.833% | break-even
30006066 | Basel, Flotation Bell | 60000 | 20598 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 9271 | 9271 | 8361 | 135 | 0.225% | break-even
30006060 | Wetzikon, San. Widmenwiesstrasse 17-28 | 6500 | 3522 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 1793 | 293 | 4.508% | gut
30006052 | Zürich, Central 2 | 60179 | 26075 | 381 | 3485 | 375 | 17378 | 17482 | 15450 | 14246 | 1207 | 2.006% | break-even
30006058 | Erlenbach, Fischerweg 16 | 16796 | 5181 | 2067 | 636 | 0 | 0 | 6911 | 5853 | 5583 | 2875 | 17.12% | sehr gut
30006065 | Kleinprojekte Janick Märki 2026 | 6000 | 1402 | 0 | 71 | 0 | 0 | 4525 | 4525 | 4460 | 3897 | 64.95% | sehr gut
30006057 | Windisch, FHNW, Rückbau Labor 2.-115 | 38637 | 9102 | 1008 | 1554 | 53 | 13311 | 13607 | 11244 | 10682 | 4228 | 10.94% | sehr gut
30006011 | Zürich, Seidengasse 1, Jelmoli | 2125 | 133 | 233 | 820 | 0 | 390 | 5547 | 4803 | 4759 | 4246 | 199.8% | sehr gut
30006056 | Zürich, Theater Hechtplatz 7 | 13927 | 3650 | 0 | 911 | 0 | 150 | 9214 | 8888 | 8708 | 6990 | 50.19% | sehr gut
30006009 | Baden, Parkstrasse 30 | 9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9248 | 9248 | 9248 | 9248 | 100% | sehr gut
30006064 | Zürich, Seidengasse 1, Jelmoli | 69755 | 22890 | 10812 | 5127 | 0 | 457 | 40467 | 36883 | 35669 | 23431 | 33.59% | sehr gut
30006005 | Pratteln, Rheinstrasse 87 | -30591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24408 | 24408 | 24408 | 24408 | -79.79% | break-even
30006001 | Mellingen, ARA Ausbau und Erneuerung | 40900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 39740 | 39251 | 39226 | 38905 | 95.12% | sehr gut
30006002 | Othmarsingen, Instandsetzung Erdungssysteme | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 0 | 99092 | 99092 | 99092 | 99001 |  | sehr gut
| TOTAL | 377705 | 166969 | 85070 | 33317 | 551 | 134751 | -14486 | -51646 | -61202 | -168241 | -44.54%

## Strategie
STRATEGIE-ANALYSE NACH PORTER
Five Forces — Schweizer Strassen-/Tiefbau & Werterhalt
Wettbewerbskraft | Intensität | Bewertung & VR-Hebel
1 · Rivalität unter Wettbewerbern | HOCH | Fragmentierter Submissionsmarkt nach Tiefstpreis; Margen nahe null. Differenzierung v.a. über Termintreue & Logistik. GRANJET entkommt über Spezialisierung.
2 · Verhandlungsmacht Lieferanten | MITTEL–HOCH | Fremdleistungen Dritte (Subunternehmer) dominieren die Verlustprojekte aller PC — grösster Ergebnishebel. Bündelung & Rahmenverträge senken die Macht.
3 · Verhandlungsmacht Kunden | HOCH | Öffentliche Hand mit standardisierten, preistransparenten Verfahren; einzelne Grosskunden (armasuisse, AEW, Limeco) konzentrieren Volumen.
4 · Neue Anbieter | NIEDRIG–MITTEL | Hohe Eintrittsbarrieren: Maschinenpark (210), Deponien, Eignungsnachweise, Referenzen. Eigene Deponien als schwer kopierbarer Vorteil.
5 · Substitute | NIEDRIG | Infrastruktur kaum substituierbar; im Werterhalt teils Neubau statt Sanierung — innovative Verfahren (Sponge-Jet, HDW) verteidigen das Segment.
VERKNÜPFUNG PC ↔ STRATEGIE
Profit Center | Marktposition | Marge | Stossrichtung
GRANJET | Spezialisierung, niedrige Rivalität | 43.6% | Skalieren — Vorzeigemodell
Unteres Aaretal | Preismarkt, solide Kostenkontrolle | 3.7% | Stabilisieren, Grossprojektrisiko steuern
Limmat | Preismarkt, FL-Dritte-getrieben | 3.6% | Subunternehmer-Disziplin
Infrastrukturbau | Grossprojekt-Submissionen | 1% | DB1-Disziplin bei ANU-Grossbaustellen
BWI | Konzentrierte Grosskunden | -44% | Sanieren — AEH/armasuisse aufarbeiten
Aarau | Preismarkt + Grossverlust Fernwärme | -35.5% | Dringend sanieren — Villmergen-Lehre

## Glossar
GLOSSAR
Begriffe, Kennzahlen & Methodik
Begriff | Definition
Profit Center (PC) | Eigenständige Geschäftseinheit mit Ergebnisverantwortung.
Ertrag | Fakturiert + Abgrenzung − Garantierückbehalt; periodengerechte Umsatzbasis.
Abgrenzung / NFL | Nicht fakturierte Leistungen; periodengerechte Zurechnung.
Garantierückbehalt | Einbehalt als Gewährleistungssicherheit; mindert den Ertrag.
Ergebnis | Resultat nach allen Direktkosten und Zuschlägen; zentrale Steuergrösse.
Ergebnis-Marge | Ergebnis ÷ Ertrag.
DB1 | Ertrag − Werkkosten (Lohn GWP, Material, Inventar, Fremdleistungen).
DB2 | DB1 − Lohn TKP (Bauführung).
DB3 | DB2 − Zuschlag Region.
Lohn GWP | Lohn der gewerblichen Werk-Mitarbeitenden auf der Baustelle.
Lohn TKP | Lohn technisch-kaufmännisches Personal.
Inventar | Maschinen-/Geräteeinsatz (interne Verrechnung).
FL Gruppe (IC) | Intercompany-Leistungen anderer Aarvia-Gesellschaften.
FL Dritte | Externe Subunternehmer — dominanter Verlust-Kostentreiber.
Kategorie | Klasse nach Ergebnis-Marge: sehr gut/gut/break-even/schlecht/sehr schlecht.
Problemquote | Anteil Baustellen mit negativem Ergebnis.
Szenario-Register | Was-wäre-wenn: Verlustprojekte auf 0 → Ergebniseffekt.
Benchmark «sehr gut» | Ø Kostenstruktur der besten Projekte als Zielwert.
Breakeven-Lücke | Betrag bis Ergebnis 0 bei Verlustprojekten.
Optimierungspotenzial | Summe Verluste in schlecht/sehr schlecht (CHF 1,29 Mio.).
Porter Five Forces | Branchenstrukturmodell: Rivalität, Lieferanten, Kunden, Eintritt, Substitute.
Live-Artefakt / data.json | Cockpit lädt externe data.json; Update → Cockpit aktuell.